## Lavori Pubblici
Tempi di completamento dell'opera
Progr. | Oggetto | CIG | Procedura di scelta del contraente | Elenco dei Partecipanti | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione (senza IVA) | TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio | TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori | Importo liquidato (senza IVA) | Note
1 | Lavori di riqualificazione parziale parcheggi interni e manutenzione straordinaria di parte della viabilità del P.O. Belcolle. Presa d'atto stato finale lavori e regolare esecuzione. CUP: G87H21029250002 - CIG: 8862059270 | 8862059270 | Procedura negoziata senza previa indizione di gara | n. 3 operatori economici invitati di cui n. 2 offerte pervenute: impresa Conglovit s.r.l. (prima classificata) e impresa Italia Opere s.r.l. (seconda classificata) | CONGLOVIT s.r.l. | 102.828,36 poi 114.459,99 perizia di variante | 2021-09-14 | 2021-12-10 | 111.409,95 I° ed ultimo Sal + 3.050,04 certificato di regolare esecuzione
2 | Lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle". Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione Impresa TECNOCONS di VT. Smart CIG: Z8C30C64CA | Z8C30C64CA | Affidamento diretto |  | Tecnocons s.r.l. | 30000 | 2021-03-15 | 2021-05-10 | 29860.61
3 | Lavori edili propedeutici alla fornitura in opera di sistemi di strutture modulari realizzate con moduli prefabbricati, annesse dotazioni impiantistiche e apparecchiature utilizzabili ai fini dell'allestimento di ospedali da campo atti a fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID - 19 Lotto 10: Ospedale di Belcolle Viterbo. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione Tecnocons s.r.l..CIG: 8578282E3C. | 8578282E3C | Affidamento diretto |  | Tecnocons s.r.l. | 75000 | 2021-01-19 | 2021-12-20 | 74858.76
4 | “Lavori edili finalizzati alla predisposizione dei locali – P.O. di Montefiascone – ai fini della fornitura e posa in opera di una apparecchiatura RX”. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione Società ASSING S.p.A. CIG: ZF1311E097. | ZF1311E097 | Affidamento diretto |  | ASSING S.p.A. | 13545 | 2021-03-23 | 2021-05-10 | 13545
5 | Lavori di riqualificazione dell’area destinata al deposito raccolta temporanea dei rifiuti differenziati P.O. di Belcolle di Viterbo. Smartcig: Z11340C5DD. Presa d’atto stato finale, regolare esecuzione e rendicontazione finale. | Z11340C5DD | Affidamento diretto |  | Edil Bartoloni snc, poi subappalto Del 459 15.03.2022 impresa Conglovit s.r.l. | 33.352,18, poi subappalto 32.152,18 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 33.185,42 I° ed ultimo Sal + 166,76 certificato di regolare esecuzione
6 | Presidio Ospedaliero di Tarquinia, Rifacimento controsoffitto del reparto di Radiologia e ristrutturazione vano scala. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione impresa General Costruzioni s.r.l.. SmartCIG: Z733406E8B | Z733406E8B | Affidamento diretto |  | General Costruzioni s.r.l. | 24950 | 2021-12-07 | 2022-07-12 | 24.950,00 certificato di regolare esecuzione
7 | DGR 669/2018 – Lavori di ristrutturazione del Reparto Radiologia dell’Ospedale di Belcolle. Presa d’atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare esecuzione. SmartCIG: Z4930E6625 | Z4930E6625 | Affidamento diretto |  | Primavera Edilizia s.r.l. | 21525 | 2022-04-06 | 2022-09-27 | 4.305,00 anticipazione contrattuale + 14.400,00 stato avanzamento lavori intermedio I° Sal + 2.785,16 certificato di regolare esecuzione
8 | O.C.D.P.C. n. 558/2018. Decreto Commissariale n. R000041 del 06/05/2021 (intervento 628). Lavori per il “Ripristino conservativo di parte della facciata ala sud ex Ospedale Sant’Anna di Ronciglione”. Presa d’atto stato finale, regolare esecuzione e rendicontazione finale. CUP: G37H18002390005- CIG: Z1E33DD763 | Z1E33DD763 | Affidamento diretto |  | Corest s.r.l. | 32291.57 | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 32.130,11 I° ed ultimo Sal + 161,46 certificato di regolare esecuzione
9 | Lavori edili e impiantistici propedeutici all’installazione di apparecchiature radiologiche presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo e l’Ospedale di Acquapendente. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione fatture impresa Belli S.r.l. SmartCIG: 9310445644. | 9310445644 | Affidamento diretto |  | Belli s.r.l. | 49663 | 2022-07-18 | 2022-10-04 | 51.263,00 (28.763,00 acconto + 22.500,00 certificato di regolare esecuzione)
10 | Lavori di rifacimento pavimento e pareti di parte del corridoio del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Belcolle. Presa d’atto stato finale e regolare esecuzione. SmartCIG: ZB8340860B | ZB8340860B | Affidamento diretto | n. 2 offerte economiche pervenute: Primavera Edilizia s.r.l. (prima classificata) e Impresa Edile Ciucci Giuseppe (seconda classificata) | Primavera Edilizia s.r.l. | 6.640,6 + 1.477,56 aggiornamento prezzi | 2022-04-06 | 2022-09-27 | 1.328,12 anticipazione contrattuale + 5.298,98 certificato di regolare esecuzione + 1.477,56 aggiornamento prezzi
11 | Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.lgs 76/2020 (convertito in legge120/2020), in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per ''Interventi di manutenzione straordinaria presso il nuovo Blocco Operatorio di Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto EVAC e nella installazione di una UTA a servizio della Sala Operatoria n. 4''. CUP: G87H21042430001 - CIG: 903432727D. | 903432727D | Procedura negoziata | n. 3 operatori economici invitati (D'URSO IMPIANTI SRL, ELECTRA IMPIANTI SRL E GIDI IMPIANTI S.R.L.) di cui n. 1 offerta pervenuta: GIDI IMPIANT S.R.L. | Gi.Di. Impianti | 113.823,89 + 18.044,62 perizia di variante | 2023-01-30 |  | 22.764,78 anticipazione contrattuale del 20% + 44.228,54 I° Sal | Lavori in corso
12 | Delibera a contrarre e affidamento '' Interventi impiantistici per la realizzazione della Centrale di Gestione per le Emergenze Antincendio presso il P.O. di Belcolle''. Smart CIG: ZE6373F36E | ZE6373F36E | Affidamento diretto |  | Ergasia Sicurezza s.r.l. | 20231.74 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 20231.74
13 | Determina a contrarre e affidamento ''Intervento di ripristino di un solaio al piano 1° antistante l'ambulatorio Oculistico presso il P.O. di Civita Castellana''. Z70381F97A LAVORI | Z70381F97A | Affidamento diretto |  | Empire Building srl | 10215.23 | 2022-10-26 | 2022-12-10 | 10215.23
14 | Determina a contrarre e affidamento ''Lavori di fornitura ed installazione di condizionatori presso vari reparti Presidi Ospedalieri ASL VITERBO''. Smart CIG: ZA3375D17D | ZA3375D17D | Affidamento diretto |  | S.M. di Scarino Mirko e C. snc | 11.080,00 (11.335,00 bdncp) | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 11080
15 | Determina a contrarre e affidamento ''Lavori di fornitura ed installazione di condizionatori portatili presso il reparto di Medicina-Geriatria Ospedale di Montefiascone''. Smart CIG: Z82370DFA2 | Z82370DFA2 | Affidamento diretto |  | Edilgreen | 5695.41 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 5695.41
16 | Applicazione art. 106 c. 1 lett. a) D.L 50/2016 di cui all’appalto del “Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione delle Centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione presso i presidi ospedalieri e i servizi territoriali della ASL di Viterbo”. Ditta Sapio Life srl per l’intervento di adeguamento impianto gas medicinali per l’attivazione della erogazione della prestazione di Partoanalgesia, piano 7 Ospedale di Belcolle importo € 26.052,64 Iva esclusa. | 94077386FD | Affidamento diretto |  | Sapio Life s.r.l. | 26052.64 | 2022-09-27 | 2022-10-19 | 26052.64
17 | DGR 861/2017. Scheda n. 65 e DGR 180/2018. Lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento impianto di rilevazione fumi del P.O. di Tarquinia. CUP G85F17000190003 – CIG 8676252DA3. | 8676252DA3 | Procedura negoziata | n. 10 operatori economici invitati di cui n. 7 offerte perventute: RTI Termotecnica Cavatton srl-Emmeci Appalti srl (prima classificata) e RTI Elettroidraulica Silvi srl-Valleriani Enrico srl (seconda classificata) | ATI Termotecnica Cavatton srl (mandataria) - Emmeci Appalti srl (mandante) | 546.453,79 + 76.190,91 II° Sal/Bis + 68.727,29 I° Sal/Ter | 2022-03-03 |  | 109.290,76 anticipazione contrattuale del 20% + 165.120,00 I° Sal + 156.800,00 II° Sal+ 76.217,91 II° Sal/Bis + 68.727,29 I° Sal/Ter + 133.200,00 III° Sal + 72.152,98 III° Sal/Bis | Lavori in corso
18 | D.G.R. n. 861/2017 (scheda 61) e D.G.R. n. 180/2018 (intervento 10). Lavori di compartimentazione impianto di climatizzazione e adeguamento impianto di rilevazione fumi del P.O. di Belcolle. - CIG: 84145935CF. | 84145935CF | Procedura negoziata | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 12 offerte pervenute tra cui: impresa Stacchio Impianti srl (prima classificata) ed Empoli Luce srl (seconda classificata) | Stacchio Impianti s.r.l., poi subappalto alla ditta Ergasia Sicurezza s.r.l. Del 1268 11.07.2022 (per importo lavori presunto 180.000,00) | 600974.34 | 2022-08-03 |  | 120.194,87 anticipazione contrattuale del 20 % + 166.650,00 I° Sal e 13.322,06 adeguamento prezzi + 160.100,00 II° Sal e 9.566,83 II° Sal/Bis | Lavori in corso
19 | D.G.R. n. 861/2017 (Scheda n. 65). Lavori di compartimentazione e adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. | 7830344C46 | Procedura negoziata | n. 10 operatori economici invitati di cui n. 4 offerte pervenute: ING. ANTONIO BUONO SRL, Galadini & C. Srl, INVENI SRL, I.M.E. SRL | I.M.E. s.r.l. | 199898.54 | 2021-10-14 | 2022-05-02 | 9.732,21 liquidazione per i lavori eseguiti | Contratto rescisso con deliberazione n. 772 del 02/05/2022
20 | D.G.R. n. 861/2017 (scheda 61). Lavori di adeguamento antincendio per sostituzione porte REI e compartimentazione cavedi presso il P.O. di Belcolle. CUP G85F17000180003 – CIG 85942832B1. | 85942832B1 | Procedura negoziata | n. 15 operatori economici invitati di cui sono pervenute n. 9 offerte tra cui: Sapori srl (prima classificata) e MOD. ALL. srl (seconda classificata) | Sapori s.r.l., subappalto all'impresa S.T.E.A.M. S.r.l. per un importo 51.798,95 | 422.234,18 + 17.270,00 I° Sal/Bis + 12.476,00 II° Sal/Bis | 2022-11-11 |  | 84.446,84 anticipazione contrattuale del 20% + 35.130,00 I° Sal, 17.270,00 I° Sal/Bis + 33.830,00 II° Sal + 12.476,00 II° Sal/Bis + 98.730,00 III° Sal e 13.551,87 III° Sal/Bis | Lavori in corso
21 | DGR 861/2017. “Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana”. CUP: G65F17000210003 – CIG: 8457994D70 | 8457994D70 | Procedura negoziata | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 7 offerte pervenute tra cui: impresa Empire Building s.r.l. (prima classificata) e S.A.V.A. & C. Società Anonima Vendita Appartamenti e Costruzioni S.r.l. (seconda classificata) | Empire Building s.r.l. | 444.919,01 poi 465.543,07 perizia di variante + 4.802,04 compensazione prezzi + 52.323,20 aggiornamento prezzi | 2021-06-03 |  | 122.100,00 I° Sal + 4.802,04 calcolo compensazione prezzi I° e II° semestre 2021 + 75.100,00 II° Sal + 52.323,20 aggiornamento prezzi I° II° Sal + 104.700,00 III° Sal + 49.967,00 III Bis aggiornamento prezzi + 131.400,00 IV° Sal + 69.506,00 IV° Sal/Bis | Lavori in corso.
22 | Fondi Regionali DGR 861/2017.“Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e messa a norma del Presidio di Ronciglione”. CIG: 83889436C2 | 83889436C2 | Procedura negoziata | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 7 offerte pervenute tra cui: impresa DE.FI. S.r.l. (prima classificata) e R.T.I. Artedile (seconda classificata) | DE.FI. s.r.l., subappalto all'impresa CLASS S.r.l. importo 30.144,75 | 545870.53 | 2021-05-31 |  | 109.174,11 anticipazione contrattuale + 53.892,92 I° Sal + 30.189,93 I° Sal/Bis | Lavori in corso
23 | Fondi Regionali DGR 861/2017 - (Scheda n. 61). Lavori di “Messa in sicurezza facciate e sostituzione infissi P.O. di Belcolle (corpi A1 –A2)”. CUP: G85F17000150003 - CIG: 8457994D70 | 8457994D70 | Procedura negoziata | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 10 offerte pervenute tra cui: impresa Franco Costruzioni Generali s.r.l. (prima classificata) e Edil Rental Group S.r.l. (seconda classificata) | Franco Costruzioni Generali s.r.l. | 748.129,53 + 17.067,94 perizia di variante + 53.795,53 I° Sal/Bis + 50.309,67 II° Sal/bis + 287.194,19 III° Sal + 117.196,05 III° Sal/Bis + 12.840,91 IV° Sal | 2022-06-22 |  | 226.200,33 I° Sal + 238.962,04 II° Sal + 53.795,53 I° Sal/Bis + 50.309,67 II° Sal/Bis + 287.194,19 III° Sal + 117.196,05 III° Sal/Bis + 12.840,91 IV° Sal | Lavori in corso
24 | Delibera a contrarre e affidamento dei “Lavori di riqualificazione estetica-funzionale radiodiagnostica Presidio Ronciglione”. CUP: G37H21022970005 – CIG 8821276B3B 13.07.2021 | 8821276B3 | affidamento diretto |  | Ethos Pavimenti s.r.l. | 52398.6 | 2021-08-27 | 2021-10-06 | 52.398,60 certificato di regolare esecuzione
25 | Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 II fase. Scheda 116. Lavori di realizzazione nuova Morgue, scale di sicurezza e impianto rilevazione incendi P.O. Civita Castellana Approvazione e liquidazione II° SAL – ATI GRETA Costruzioni s.r.l. – Idrocalor Formi 19.07.2021 | 7597856D1B | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 6 offerte pervenute tra cui: ATI GRETA Costruzioni s.r.l. (prima classificata) e impresa Belli s.r.l. (seconda classificata) | Soc. Idrocalor Formica snc (mandante) Soc. Gre.Ta Costruzioni S.r.l. (mandataria), poi subappalto impresa CMM srl Det 1763 26.11.2021, poi subentro al contratto con affidamento lavori all'impresa Ambrosetti Group srl Appalti & Costruzioni (terza classificata nella gara di appalto), dopo indisponibilità dell'impresa Belli s.r.l. (seconda classificata) | 616.105,38 (75.000,00 subappalto) + 2.580,02 compensazione prezzi + 10.458,42 compensazione prezzi | 2020-11-19 | 10/08/2021 poi 09/02/2022 | (123.221,08 anticipazione contrattuale del 20%) + 65.900,00 I° Sal + 63.200,00 II° Sal + III° Sal 82.200,00 + 79.500,00 IV° Sal (di cui 24.937,50 alla C.M.M.), recuperata anticipazione 73.171,61 + (2.580,02 compensazione prezzi I° semestre 2021 + 10.458,42 compensazione prezzi II° semestre 2021) + 14.619,32 alla CMM compresi nel calcolo danni da risoluzione contrattuale | Risoluzione contrattuale per grave inadempimento Del 1403 22.07.2022
26 |  | 7597856D1B |  |  | Ambrosetti Group, subappalto alla Ditta C & R Impianti Elettrici srl i lavori rilevazione fumi, subappalto alla ditta CMM srl della fornitura e posa in opera di una scala di sicurezza | 216659.27 | 2023-09-13 |  | 43.331,85 anticipazione contrattuale del 20%
27 | Opere di adeguamento impiantistico occorrenti all’installazione di n. 1 acceleratore lineare presso il P.O. di Belcolle. Approvazione Stato finale, Certificato di Regolare Esecuzione e conto finale e liquidazione Impresa Gowen Srl. CIG: 8632261F1D – 27.07.2021 | 8632261F1D | affidamento diretto |  | Impresa Gowen srl | 57170.18 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 49.165,56 I° Sal + 8.004,62 certificato di regolare esecuzione
28 | Manutenzione edile per interventi su chiamata o a guasto presso gli immobili A.S.L.. Presa d’atto V° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5, Impresa Marsica Edilstrade s.r.l. di Celano (AQ). CIG: 7587425D2C 04.08.2021 | 7587425D2C | Procedura negoziata senza previa indizione di gara | n. 20 operatori economici invitati ci cui n. 13 offerte pervenute tra cui: impresa Marsica Edilstrade s.n.c. (prima classificata) e impresa N.G. Costruzioni s.r.l. (seconda classificata) | Marsica Edilstrade s.n.c. | 253.910,6 importo annuo | 2019-03-11 | 2020-03-10 | I° Sal 100.765,00, II° Sal 115.320,00, III° Sal 95.425,00, IV° Sal 154.075,00, V° Sal 49.690,00 e VI° Sal 71.714,92 + 2.692,82 per certificato di regolare esecuzione
29 | DGR n 669/2018. Lavori di adeguamento locali I° piano ospedale di Tarquinia per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione – Impresa Ediltecnica Società Cooperativa di Vit 04.08.2021 | 839367039B | Procedura negoziata | n. 5 operatori economici invitati di cui n. 4 offerte perventute: EDILTECNICA Soc. Coop. (prima classificata), ISAM s.r.l. (seconda classificata), S.I.E.M. s.r.l. e C.AR.E.C.A. Soc. Coop.va | Impresa Ediltecnica Società Cooperativa | 137396.4 | 2021-02-25 | 2021-06-08 | 41.218,92 anticipazione contrattuale 30% + 53.300,00 I° Sal + 36.330,00 II° Sal + 5.518,75 certificato di regolare esecuzione
30 | Accordo quadro per lavori di manutenzione edile per interventi su chiamata o a guasto per anni due presso gli immobili della A.S.L. di Viterbo. Liquidazione I° acconto anticipazione contrattuale all’Impresa Italia Opere S.p.A. - CIG 8693578783 16.08.2021 | 8693578783 | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 12 offerte pervenute: impresa Italia Opere spa (prima classificata) e CACEDI srl (seconda classificata) | Italia Opere Spa, subappalto alla ditta Syncronos s.r.l. per € 35.673,00 DL C.S. 1195/2023 | 956.600,39 + 478.300,20 proroga contratto DL C.S. 489/2023 | 2021-06-01 | 31/05/2023 - proroga del contratto dal 01/06/2023 per 12 mesi | 99.915,38 1a rata anticipazione contrattuale del 20% + 99.915,38 saldo anticipazione contrattuale + 81.867,54 I° Sal + 32.414,92 II° Sal + 63.327,07 III° Sal + 68.599,93 IV° Sal + 62.911,21 V° Sal + 62.471,03 VI° Sal + 73.356,80 VII° Sal + 180.404,25 VIII° Sal
31 | Lavori di manutenzione straordinaria terzo piano dell’Ospedale di Montefiascone per ambulatori FKT. Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione credito all’ Impresa esecutrice Bilancini srl - SmartCIG: Z8E311B056 16.08.2021 | Z8E311B056 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | n. 4 operatori economici invitati di cui n. 3 offerte pervenute tra cui: EDITER S.R.L.S, Il Cascinale s.r.l. e BILANCINI s.r.l. (aggiudicataria) | Impresa Bilancini Srl | 29737.45 | 2021-04-21 | 2021-06-05 | 32.262,95 certificato di regolare esecuzione
32 | Lavori di sostituzione quadri elettrici del PO di Belcolle 01.10.2021 | 8463755F90 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | n. 15 operatori economici invitati di cui n. 7 offerte pervenute: Impresa IN.TECH S.p.A. (prima classificata) e Impresa C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice GA.BRI.Z. TECHNOLOGY (seconda classificata) | Impresa IN.TECH S.p.A., subappalto ditta Verducci Impianti s.r.l. per importo presunto 45.000,00 (Del 1612 14.07.2021) | 571.333,32 + 40.211,59 perizia di variante + 337.061,37 aggiornamento prezzi II° Sal | 2021-06-21 | 2023-12-21 | 171.400,00 anticipazione contrattuale del 30%, 279.000,00 I° Sal + 121.938,31 II° Sal + 337.061,37 aggiornamento prezzi II° Sal + 39.155,06 certificato di regolare esecuzione
33 | Fondi DGR 669/2018 Lavori di adeguamento locali piano terra Ospedale di MOntefiascone per attivitÃ sanitarie da edifici in locazione.Contratto d’appalto nÂ°177/2021 di Rep. Applicazione art.106 comma 12del d.Lvo n.50/2016 e ss.mm ed ii. 04.10.2021 | 8630982FA6 | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | n. 5 operatori economici invitati di cui n. 2 offerte pervenute: GSM IMPIANTI s.r.l. (prima classificata) e EDIL DOMUS s.r.l. (seconda classificata) | G.S.M. Impianti S.r.l. | 118.264,96 + 13.680,12 ulteriori lavorazioni = 131.945,08 | 2021-06-03 | 2021-11-12 | 82.230,00 I° Sal + 49.645,08 certificato di regolare esecuzione (somma garantita dalla polizza fidejussoria)
34 | Fornitura in opera di una recinzione delle macchine di trattamento dell’aria dell’ospedale da campo di terapia intensiva di Belcolle. Liquidazione ditta Eurostrade di Soriano nel Cimino (VT) SmartCIG: Z7C31DD37E 20.10.2021 | Z7C31DD37E | Affidamento diretto |  | Eurostrade srl | 7500 | 2021-06-08 | 2021-10-20 | 7200
35 | Appalto del servizio di gestione e manutenzione Elisuperficie Ospedale di Belcolle. Liquidazione fattura relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2021 - Soc. Elisicilia di Modica (RG). CIG 86324689FI. 29.10.2021 | 86324689FI | Procedura negoziata | n. 3 operatori economici invitati di cui n. 2 offerte pervenute: Soc. Elisicilia s.r.l. (prima classificata) e Soc. Tekno Consulting s.r.l. (seconda classificata) | impresa Elisicilia s.r.l. | 49475.35 | 2021-04-01 | Proroga dal 01/07/2023 al 30/6/2024 | 1.961,69 Set 2021 + 1.961,69 Ott 2021 + 1.961,69 Nov 2021 + 1.961,69 Dic 2021 + 1.961,69 Gen 2022 + 1.961,69 Feb 2022 + 1.961,69 Mar 2022 + 1.961,69 Apr 2022 + 1.961,69 Mag 2022 + 1.961,69 Giu 2022 + 1.961,69 Lug 2022 + 1.961,69 Ago 2022 + 1.961,69 Set 2022 | Lavori in corso
36 | Aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, in deroga all’art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed.ii, per l’appalto del “Servizio di gestione e manutenzione elisuperficie Ospedale di Belcolle Viterbo” alla Soc. Elisicilia s.r.l. CIG:96715786A5. | 96715786A5 | Procedura aperta | n. 2 offerte economiche valide e n. 1 esclusa: Soc. Elisicilia s.r.l. (prima classificata) e Soc. G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SpA (seconda classificata) | Soc. Elisicilia s.r.l. | 28879.47 | 2023-06-23 | Dal 01/07/2023 al 30/06/2024
37 | Appalto "Multiservizio Tecnologico….”. Liquidazione corrispettivi prestazioni XVI° SAL relativo al IV° Trimestre 2020 (01/10/2020-31/12/2020) - ATI ANTAS s.r.l.–. 02.11.2021 | 5699453965, 6899186C62 ATI GETEC Italia Spa | gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, lotto 3 Asl Viterbo |  | Antas s.r.l. (mandataria), Bilfinger S.E. (mandante), Gaetano Paolin S.p.A. (mandante) e Technè S.p.A. (mandante), subappalto alla Soc. CIANA s.r.l. Del 810 21.05.2018 (importo presunto 150.000,00), subappalto alla Soc. SEKURITALIA s.r.l. Del 1155 06.07.2018 (importo presunto 89.000,00), subappalto alla Ditta Marasco s.r.l. Del 1509 30.08.2018 (importo presunto 80.000,00), | Accordo quadro 499.576,90 importo annuo | 2017-02-19 |  | 166.550,75 I° II° III° IV° Sal 2017 + 2.025.745,16 V° Sal I° Trimestre 2018 + 1.804.063,14 VI° Sal II° Trimestre 2018 + 1.408.540,17 VII° Sal III° Trimestre 2018 + 281.271,52 manut straord I° II° Trimestre 2018 + 101.653,88 manut straord III° Trimestre 2018 + 2.120.541,32 VIII° Sal IV° Trimestre 2018 + 98.734,94 manut straord IV° Trimestre 2018 + 1.335.142,77 IX° Sal I° Trimestre 2019 + 1.796.809,66 X° Sal II° Trimestre 2019 + 1.807.624,22 XI° Sal III° Trimestre 2019 | 1.724.560,21 XII° Sal IV° Trimestre 2019 + 5.617.244,65 XIII° XIV° XV° Sal I° II° III° Trimestre 2020 + 1.882.054,53 XVI° Sal IV° Trimestre 2020 + 68.655,64 manut straord I° II° Trimestre 2019 + 170.427,87 manut straord III° e IV° Trimestre 2019 + 432.041,71 I° II° III° IV° Trimestre 2020 (manut straord) + 1.796.031,16 XVII° Sal I° Trimestre 2021 + 1.432.331,93 XVIII° Sal II° Trimestre 2021 +
38 |  |  |  |  | subappalto alla Soc. KONE S.p.a. Del 1765 12.10.2018 (importo presunto 535.800,00), subappalto alla Soc. FARM s.r.l. Del 2077 19.11.2018 (importo presunto 421.273,60), subappalto alla Soc. SEKURITALIA s.r.l. Del 931 04.05.2020 (importo presunto 340.000,00 da sommarsi al precedente), subappalto alla Soc. EDILGREEN Det 1138 19.08.2020, integrazione subappalto Soc. EDILGREEN Det 1610 10.11.2022 (importo presunto 467.500,00), poi cambio denominaizone in GETEC Italia S.p.A. Del 569 07.04.2022 |  |  |  | 1.700.362,10 XIX° Sal III° Trimestre 2021 + 582.667,33 I° II° III° Trimestre 2021 (manut straord) + 1.693.357,32 XX° Sal IV° Trimestre 2021 + 126.588,17 IV° Trimestre 2021 (manut straord) + 592.688,38 anno 2022 (manut straord) + 3.040.966,32 XXI° Sal I° Trimestre 2022 + 2.076.710,99 XXII° Sal II° Trimestre 2022 + 1.982.132,12 XXIII° Sal III° Trimestre 2022 + 1.982.132,12 XXIV° Sal IV° Trimestre 2022 + 4.102.328,58 XXV° Sal + 3.019.121,25 XXVI° Sal + 3.043.439,63 XXVII° Sal + 3.025.376,35 XXVIII° Sal | Lavori in corso
39 | Determina a contrarre ed affidamento fornitura in noleggio e acquisto di materiale per prove pratiche ed esami per abilitazione personale ASL quale addetto antincendio ai sensi del D.Lvo 81/08 e D.M. 18/09/2002 e ss.mm.ii.. Smart CIG n. ZB433A5F50 03.11.2021 | ZB433A5F50 | Affidamento diretto |  | Centro Antincendio Viterbese srl | 26600 | 2021-11-03 | 2023-03-28 | 23.315,00 certificato di regolare esecuzione
40 | D.G.R. n. 669/2018 – Lavori di manutenzione finalizzati al miglioramento igienico sanitario del reparto di Medicina/Geriatria P.O. di Montefiascone. Affidamento lavori complementari all’attivazione del Reparto a bassa intensità di cura COVID 19, all’Impresa Tecno Edil srl di Viterbo ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge con modificazioni con Legge 120/2020. CUP: G39J18000740003 - CIG: Z6D338FFCC 08.11.2021 | Z6D338FFCC (833120148E) | Procedura negoziata; poi, affidamento diretto per urgente necessità per lavori complementari | n. 5 operatori economici invitati di cui n. 3 offerte pervenute: TECNO EDIL S.R.L. (prima classificata), Ciorba s.r.l. e COREST S.R.L (seconda classificata) | Tecno Edil s.r.l. | 76.968,52 con procedura negoziata, poi 15.719,44 con affidamento diretto per lavori complementari | 2020-10-08 | 2020-11-27 | 15.719,44 per lavori complementari + I° Sal 76.583,68 + 384,84 certificato di regolare esecuzione
41 | Intervento di manutenzione straordinaria sulle coperture piane ed inclinate presso del P.O. di Montefiascone per eliminazione infiltrazioni. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito all’Impresa Su Corda srl smart CIG: ZF6313C745. 08.11.2021 | ZF6313C745 | Affidamento diretto |  | Ditta Su Corda srl | 32750 | 2021-05-18 | 2021-07-06 | 32750
42 | Affidamento servizio di pulizia parcheggio e strade con l’ausilio di mezzi meccanici per emergenza neve e ghiaccio PP.OO. Belcolle, Civita Castellana 2021/2022. 10.11.2021 Delibera a contrarre. Affidamento servizio di pulizia parcheggio e strade con l’ausilio di mezzi meccanici per emergenza neve e ghiaccio PP.OO. Belcolle, Civita Castellana, e P.O. Tarquinia 2022/2023. | ZAE3390979 lotto 1, Z2C33909BB lotto 2, Z6E33909DF lotto 3 anno 2021/2022 - ZB73817E72 lotto 1, ZF73817F07 lotto 2, ZB13817ECA lotto 3 anno 2022/2023 | Procedura aperta |  | Impresa Eurostrade s.r.l. lotto 1, Impresa Faggioli Alessandro lotto 2, lotto 3 dichiarata deserta poi affidata a Soc. L.B. Costruzioni s.r.l. anno 2021/2022 - Impresa Eurostrade s.r.l. lotto 1, Impresa Faggioli Alessandro lotto 2, dichiarata deserta lotto 3 poi affidata all'Impresa Edile Giovannetti Massimo anno 2022/2023 | 30.927,00 anno 2021/2022 e 2022/2023 | 15/11/2021 - 15/11/2022 | 31/03/2022 - 15/04/2023 | 3.000,00 anno 2021/2022 + 4.500,00 anticipazione contrattuale 2022/2023 + 4.602,55 (liqu Eurostrade e Faggioli Alessandro)
43 | Affidamento servizio di pulizia parcheggio e strade con l’ausilio di mezzi meccanici per emergenza neve e ghiaccio P.O. di Tarquinia 2023/2024. CIG: A028FFE856. | A028FFE856 | Affidamento diretto |  | Società Attanasi s.r.l. | 11.903,23 anno 2023/2024 | 2023-11-15 | 2024-04-15 | anticipazione contrattuale e pronta disponibilità 1.500,00
44 | Affidamento servizio di pulizia parcheggio e strade con l’ausilio di mezzi meccanici per emergenza neve e ghiaccio P.O. di Civita Castellana 2023/2024. CIG: A028FE755C. | A028FE755C | Affidamento diretto |  | Società Domini s.r.l.s. | 12.871,51 anno 2023/2024 | 2023-11-15 | 2024-04-15 | anticipazione contrattuale e pronta disponibilità 1.500,00
45 | Affidamento servizio di pulizia parcheggio e strade con l’ausilio di mezzi meccanici per emergenza neve e ghiaccio P.O. di Belcolle 2023/2024. CIG: A028FC594C. | A028FC594C | Affidamento diretto |  | Società Giuseppe Braca | 18.181,35 anno 2023/2024 | 2023-11-15 | 2024-04-15 | anticipazione contrattuale e pronta disponibilità 1.500,00
46 | O.C.D.P.C. n. 558/2018. Decreto Commissariale n. R000041 del 06/05/2021 (intervento 628). Approvazione progettazione dei lavori per il “Ripristino conservativo di parte della facciata ala sud ex Ospedale Sant’Anna di Ronciglione”, Delibera a contrarre e affidamento lavori. CIG: Z1E33DD763 15.11.2021 | Z1E33DD763 | Affidamento diretto |  | Impresa COREST s.r.l. | 32291.57 | 2021-11-15 | 2022-08-01 | 32.130,11 I° Sal + 161,46 certificato di regolare esecuzione
47 | Lavori di “Realizzazione gruppo bagni dell’area di separazione PAT/MORGUE dell’Ospedale di Montefiascone .Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito all’Impresa Ditta EDITER srls. SMARTCIG: Z4231A12B0. 17.11.2021 | Z4231A12B0 | Affidamento diretto |  | Editer srl | 11732.79 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 11.732,79 certificato di regolare esecuzione
48 | Presa d’atto regolarità fornitura e realizzazione di n. 100 punti rete presso le sedi ASL di Viterbo. e liquidazione fattura alla Soc. Digit Consulting s.r.l. SmartCIG ZE332DFADBC. 03.12.2021 Del affidamento n. 1352 del 30/09/2020 | ZE332DFADBC | Affidamento diretto |  | Digit Consulting s.r.l. | 16800 | 2020-09-30 | 2021-12-03 | 16.800,00 certificato di regolare esecuzione
49 | “Opere edili varie da realizzare presso i Presidi di Belcolle, Tarquinia, Montefiascone e Vetralla”. Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione Impresa Edile Patrizi snc di Vallerano. SmartCIG: ZE92E3B2E2 27.12.2021 | ZE92E3B2E2 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione | n. 3 operatori economici invitati di cui n. 2 offerte pervenute: Impresa Edile Patrizi snc (prima classificata), Tecno Infissi srl (seconda classificata) e Uniko srl | Impresa Edili Patrizi snc | 31401.49 | 05/10/2021 | 2021-11-12 | 31.401,49 certificato di regolare esecuzione
50 | Approvazione progettazione dei lavori per la “Realizzazione di una zona per il trattamento di pazienti dializzati positivi al Covid”. Delibera a contrarre e affidamento lavori CUP: G82C22000410005 – CIG: Z76377C239. | Z76377C239 | Affidamento diretto |  | Tecno Infissi s.r.l. | 28884.24 | 2022-11-21 | 2022-12-16 | 28.739,82 I° e ultimo Sal, fattura n. 101/001 del 20/12/2022
51 | Liquidazione alla ditta Sicurviterbo s.a.s di De Santis Daniela & C., per la fornitura e posa in Opera di Cartellonistica Punto Raccolta Presidi ASL Viterbo. SmartCIG n. ZCA3692BB5 | ZCA3692BB5 | Affidamento diretto |  | Sicurviterbo s.a.s di De Santis Daniela & C | 5880 | 2022-06-07 | 2022-09-26 | 5880
52 | Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Delibera CIPE n. 31/2018 – DGR n. 1036/2020 – Interventi di bonifica aree inquinate. CIG: 9478732119 | 9478732119 | Affidamento diretto |  | Impresa Econet S.r.l. | DGR 1036/2020 lavori di bonifica aree inquinate 209,510,00 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 91821.99
53 | Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, all’impresa Econet S.r.l. dei lavori di manutenzione del cornicione e delle gronde dell’Ospedale Sant’Anna di Ronciglione. SmartCIG n. Z763B77E34. | Z763B77E34 | Affidamento diretto |  | Impresa Econet S.r.l. | 10.549,94 (DGR 1036/2020 lavori di bonifica aree inquinate 209,510,00) | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 10549.94
54 | Approvazione progettazione e delibera a contrarre per lavori di riqualificazione estetica delle pavimentazioni e ritinteggiatura pareti del poliambulatorio di Vetralla. CIG: 95346290C3. | 95346290C3 | Procedura negoziata | n. 3 operatori economici invitati di cui n. 1 offerta pervenuta da parte dell’impresa REPAS di Fantini G. & c. sas | impresa R.E.Pa.S. di Fantini Giosuè & C. S.a.S | 124570.83 | 2023-05-26 | 2023-07-12 | 24.914,17 anticipazione contrattuale del 20% + 99.656,66 I° ed ultimo Sal e certificato di regolare esecuzione
55 | Finanziamento DGR 358/2016. Utilizzo economie. “Lavori di ristrutturazione dei locali ex distretto del Presidio Ospedaliero di Tarquinia” – CUP: G82C22000600002 - CIG: 95873546CD. Liquidazione anticipazione contrattuale impresa Termotecnica Cavatton srl | 95873546CD | Affidamento diretto | n. 36 offerte economiche pervenute di cui n. 3 escluse: TERMOTECNICA CAVATTON SRL (prima classificata) - T&T COSTRUZIONI (seconda classificata) | TERMOTECNICA CAVATTON SRL | 76372.18 | 2023-05-26 |  | 22.911,65 anticipazione contrattuale del 20% + 20.300,00 I° Sal + 33.160,53 certificato di regolare esecuzione
56 | Affidamento incarico professionale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) - della Legge 120 del 11/09/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021 , in deroga all’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., allo Studio CT Ingegneria Integrata srl “per effettuare le indagini preliminari strutturali riguardanti la Chiesa ed altri locali afferenti al P.O. Civita Castellana”.smart CIG. Z523BAB6E1 | Z523BAB6E1 | Affidamento diretto |  | Studio C.T. Ingegneria Integrata Srl | 18500 | 2023-06-29
57 | Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la “Realizzazione del nuovo blocco annesso al P.O. di Belcolle per ospitare il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)” – DGR 723/2021. CUP: G81B21005010002 - CIG: 9173392A8C. Liquidazione anticipazione contrattuale. | 9173392A8C | Procedura ristretta |  | Studio Cartolano s.r.l. | 120000.16 | 2023-12-27 |  | 24.000,03 anticipazione contrattuale del 20%
58 | Messa in sicurezza dei locali ex Distretto del Presidio Ospedaliero di Tarquinia – Liquidazione lavori di incapsulamento della sottocopertura in cemento amianto. CIG: ZE63D1E74F | ZE63D1E74F | Affidamento diretto |  | Econet Srl | 17600 | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 17600
| Liquidazione fornitura, con posa in opera, di n. 6 luci di ingombro dell’edificio nei torrini del PO “Belcolle” di Viterbo all’Operatore Economico Consorzio Servizi Verticali – CIG: B06575C51C. | B06575C51C | Affidamento diretto |  | Consorzio Servizi Verticali | 900 | 2024-02-21 | 2024-04-08 | 900

## Blocco A3 Belcolle
FINANZIAMENTO EX ART. 20 I^ FASE L.67/88. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BLOCCO A3 DEL P.O. BELCOLLE
|  | Oggetto | CIG | Procedura di scelta del contraente | Elenco dei Partecipanti | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione (senza IVA) | TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio | TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori | Lavori da contratto - Importo liquidato (senza IVA) | Extra contratto - Importo fondo rischi + oneri covid | Extra contratto - adeguamento prezzi
1 |  | Approvazione progetto esecutivo, relativo all’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e la esecuzione dei lavori relativi al Blocco A3 di Belcolle. CIG 39686888EF – C.U.P. D88G11001710005. | 39686888EF | Procedura aperta | INSEL spa, ICS spa, IMET spa, SACCIR spa, IGIT spa, CEPPI srl, LA TORRE | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 8.749.913,14 Del n. 983 21/06/2017 | 2018-11-23 | Lavori in corso
2 | Del. D.G. n. 591 del 05/04/2019 | Finanziamento di cui alla ex L. 67/88 art. 20, I^ Fase. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al primo stato avanzamento lavori CIG 39686888EF CUP D88G11001710005. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa |  | 2018-11-23 |  | 167.947,84 I° Sal (Del 591 05.04.2019)
3 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al secondo stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF; CUP D88G11001710005. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa |  | 2018-11-23 |  | 357.447,38 II° Sal (Del 2099 17.10.2019)
4 |  | Presa d’atto del “Verbale di conciliazione in corso di causa” sottoscritto in data 08/07/2020 e revoca della deliberazione del D.G. n. 2351/2019 di risoluzione del contratto di appalto.CIG 39686888EF – C.U.P. D88G11001710005. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 8.749.913,14 + 1.350.000,00 importo contratto complementare Del 1457 16/07/2020 = 10.099.913,14 | 2018-11-23
5 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al terzo stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 10099913.14 | 27.07.2020 verbale di riconsegna lavoro dopo conciliazione |  | 309.227,88 III° Sal (Del 1938 22/09/2020)
6 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. CIG 39686888EF. Liquidazione anticipazione di cui al R.G. 1652/2019. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 10099913.14 |  |  | 942.293,52 anticipazione del 10%
7 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al quarto stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 10099913.14 | 27.07.2020 verbale di riconsegna lavoro dopo conciliazione |  | 451.052,06 IV° Sal (Del 128 25.01.2021)
8 |  | Rettifica deliberazione n. 1457 del 16/07/2020 e approvazione quadro economico rimodulato. CUP : D88G11001710005 – CIG: 39686888EF | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 9.346.756,75 Del 384 24/02/2021 (importo contratto complementare 1.350.000,00 - importo opere complementari 753.156,39 parte del contenzioso, imputato a fondo rischi) | 2018-11-23
9 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al quinto stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 274.735,76 V° Sal (Del 530 12.03.2021)
10 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al sesto stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI Salc Spa – IRCOP Spa | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 335.624,19 VI° Sal (Del 853 21.04.2021)
11 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa al settimo stato avanzamento lavori e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. 03.06.2021 | 39686888EF | Procedura aperta |  | S.A.L.C. S.p.a. e IRCOP S.p.a. | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 725.116,15 VII° Sal
12 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa allo stato avanzamento lavori n. 8 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. 25.06.2021 | 39686888EF | Procedura aperta |  | S.A.L.C. S.p.a. e IRCOP S.p.a. | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 406.030,94 VIII° Sal
13 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità relativa allo stato avanzamento lavori n. 9 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. 27.09.2021 | 39686888EF | Procedura aperta |  | S.A.L.C. S.p.a. e IRCOP S.p.a. | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 727.991,02 IX° Sal | 33.034,34 oneri covid
14 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità stato avanzamento lavori n. 10 e n. 11 e liquidazione certificati pagamento. CIG 39686888EF 08.11.2021 | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 9346756.75 | 2018-11-23 |  | 902.359,87 liquidazione X° Sal + 495.937,45 XI° Sal | 42.906,94 oneri covid X° XI° Sal
15 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. CIG 39686888EF. Nomina membro per composizione Collegio Tecnico consultivo D.Lgs. n.76/2020. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 9346756.75 | 2018-11-23
16 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 12 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 550.415,22 XII° Sal | 22.980,62 oneri covid
17 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 13 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 574.254,90 XIII° Sal | 27.478,80 oneri covid
18 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 14 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 864.393,92 XIV° Sal | 25.306,42 oneri covid
19 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 15 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 407.728,17 XV° Sal | 12.798,00 oneri covid
20 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del CorpoA3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Autorizzazione differimento termine contrattuale. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12
21 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 16 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 | 398.327,61 XVI° Sal
22 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Approvazione e liquidazione aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D. L. 50/2022. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 |  |  | 273.312,70 aggiornamento prezzi Sal 14 15 e 16
23 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 17 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 | 351.584,64 XVII° Sal
24 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Fondo per l’adeguamento dei prezzi da costruzione ai sensi dell’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 |  |  | 32.074,36 adeguamento prezzi Acconto I° Semestre 2021 L. 106/2021
25 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d'atto contabilità stato avanzamento lavori n. 18 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 | 92.373,93 XVIII° Sal | 67.253,81 oneri covid | 149.057,40 lavori Determina CCT
26 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Fondo per l’adeguamento dei prezzi da costruzione ai sensi dell’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii. Liquidazione saldo primo semestre anno 2021 e acconto secondo semestre anno 2021. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 |  |  | 94.505,51 adeguamento prezzi Liquidazione saldo primo semestre anno 2021 + acconto secondo semestre anno 2021
27 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità stato avanzamento lavori n. 19 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 | 2022-10-12 |  | 447.625,60 XIX° Sal fondo rischi per cause legali in corso + 11.002,50 oneri covid
|  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Rettifica parziale deliberazione D.G. f.f. n. 500 del 13/03/2023. Presa d’atto ripartizione fonti di finanziamento dell’opera e approvazione stato avanzamento lavori n. 22. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 |  |  | 197.984,80 XIX° Sal
28 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità stato avanzamento lavori n. 20 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 54.337,70 XX° Sal | 305530.79
29 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del CorpoA3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Presa d’atto delle determinazioni nn. 2 e 3 del Collegio Consultivo Tecnico relativamente ai SAL 14 BIS/TER, 15 BIS/TER, 16 BIS/TER, 17 BIS, 18 BIS e 19 BIS dell’anno 2022. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  |  |  | 400.347,93 SAL 14 BIS/TER, 15 BIS/TER, 16 BIS/TER, 17 BIS, 18 BIS e 19 BIS dell’anno 2022 (somme riconosciute dal Collegio Consuntivo Tecnico con Determinazione n. 3 del 27/04/2023)
30 |  | Proposta Deliberazione n. 1941/2023 | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  |  |  | 185.408,54 XX° Sal/Bis
31 |  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Approvazione e liquidazione aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D. L. 50/2022 relativi ai SAL 14-15-16-17- 18 e 19. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  |  |  | 298.628,66 certificati Ter 14 15 16 + 535.834,39 certificati Bis 17 18 19
32 |  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Presa d’atto contabilità stato avanzamento lavori n. 21 e liquidazione certificato pagamento. CIG 39686888EF | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA | 10.109.637,80 perizia di variante Del 2453 10.12.2021 | 2018-11-23 |  | 349.939,16 XXI° Sal
|  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Approvazione e liquidazione aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D. L. 50/2022 relativo al SAL 20/BIS. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA |  | 2018-11-23 |  |  |  | 185.408,54 certificato Bis 20
|  | Appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle. CUP: D88G11001710005 – CIG: 39686888EF. Liquidazione saldo II semestre 2021 per adeguamento dei prezzi da costruzione ai sensi dell’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA |  | 2018-11-23 |  |  |  | 62.431,14 saldo II semestre 2021 adeguamento prezzi
|  | Finanziamento ex art. 20 I^ Fase L. 67/88. Lavori di completamento del Blocco A3 del P.O. Belcolle. Rettifica parziale deliberazione D.G. f.f. n. 500 del 13/03/2023. Presa d’atto ripartizione fonti di finanziamento dell’opera e approvazione stato avanzamento lavori n. 22. CIG 39686888EF. | 39686888EF | Procedura aperta |  | ATI SALC SpA –IRCOP SpA |  | 2018-11-23 |  | 155.293,75 XXII° Sal | 199.838,6 fondo rischi
* Deliberazione n. 1970 del 11/10/2022 - Consegna dell'opera completa funzionante e funzionale entro e non oltre il 14/02/2023.
* Deliberazione n. 1113 del 09/10/2023 - Data ultima completamento lavori 31/10/2023